nhiệm vụ 1 - phân tích velocity và capacity

bảng velocity

| sprint | sp hoàn thành (done) | ghi chú |
| --- | --- | --- |
| sprint -3 | 15 | đủ thành viên |
| sprint -2 | 16 | đủ thành viên |
| sprint -1 | 17 | đủ thành viên |
| velocity tham khảo | 16 sp | (15 + 16 + 17) / 3 = 16 sp |

bảng capacity

| developers | ngày sprint | ngày không tham gia | ngày khả dụng | giờ tập trung/ngày | capacity (giờ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| dev a | 10 | 0 | 10 | 5 | 50 |
| dev b | 10 | 0 | 10 | 5 | 50 |
| dev c | 10 | 2 | 8 | 5 | 40 |
| dev d | 10 | 0 | 10 | 5 | 50 |
| tổng |  |  |  |  | 190 giờ |

nhận xét:

capacity sprint này là 190 giờ, thấp hơn 10 giờ so với mức 200 giờ khi đủ thành viên; nhóm sử dụng velocity tham khảo 16 sp kết hợp với capacity thực tế để dự báo khối lượng công việc phù hợp, không coi đây là cam kết hoàn thành.

nhiệm vụ 2 - viết lại sprint goal

viết lại sprint goal thành 1 câu: người dùng nhận được giá trị gì sau sprint. không liệt kê mã pbi.

sprint goal đã chỉnh sửa: giúp người dùng xe máy điện tìm được trạm sạc phù hợp, xem các khung giờ còn trống và đặt trước vị trí sạc để giảm thời gian chờ khi đến trạm.

nhiệm vụ 3 - lập sprint backlog

| mã story | ưu tiên | sp | chọn/chưa chọn | lý do |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| cs01 | 1 | 3 | ☑ chọn ☐ chưa | ưu tiên 1; bước đầu để người dùng tìm trạm. |
| cs02 | 2 | 3 | ☑ chọn ☐ chưa | ưu tiên 2; cần biết giờ còn trống trước khi đặt. |
| cs03 | 3 | 5 | ☑ chọn ☐ chưa | ưu tiên 3: cần thiết để người dùng đặt trước vị trí sạc sau khi tìm trạm và xem giờ trống. |
| cs04 | 4 | 5 | ☐ chọn ☑ chưa | quy tắc hủy sát giờ chưa được thống nhất, nên cần làm rõ trước khi triển khai. |
| tổng sp đã chọn |  | 11 sp |  | mức dự báo, không phải cam kết |

task breakdown cho cs03

| stt | task | đầu ra | ước lượng |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | xây dựng chức năng kiểm tra và xử lý đặt chỗ sạc, ngăn đặt trùng vị trí và thời gian. | hệ thống chỉ chấp nhận lịch đặt hợp lệ, không bị trùng lịch. | 8 |
| 2 | xây dựng chức năng xác nhận lịch đặt và cấp mã xác nhận cho người dùng. | lịch sạc được lưu và người dùng nhận được mã xác nhận. | 6 |

nhiệm vụ 4 - phân tích burndown chart

1. so sánh đường thực tế với đường lý tưởng và chỉ ra rủi ro.

trong ngày 3, sp thực tế giảm từ 11 xuống 8 sp, sau đó giữ nguyên đến ngày 7, trong khi đường lý tưởng giảm còn 3,3 sp ở ngày 7. điều này cho thấy tiến độ đang chậm hơn kế hoạch, còn 8 sp chưa hoàn thành và có nguy cơ không đạt sprint goal nếu nhóm không xử lý kịp thời các công việc bị tắc nghẽn.

2. đề xuất hành động tại daily scrum ngày 7.

trong ngày 7, nhóm cần xác định nguyên nhân khiến 8 sp chưa hoàn thành, tập trung xử lý các vấn đề còn vướng. các thành viên nên hỗ trợ nhau giải quyết công việc ưu tiên, theo dõi tiến độ hằng ngày và giữ nguyên phạm vi sprint để tăng khả năng đạt sprint goal.